## Sheet1
Zespół projektowy
Kostiantyn Korniienko | Technik programista – 2 klasa
Danil Chebanov | Technik programista – 2 klasa
Zadania | Opis zadania | Odpowiedzialny | Priorytet | Start | Koniec | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08
Analiza wymagań | Analiza dokumentacji projektu oraz funkcjonalności gry | Wspólnie | Wysoki | 26.03.2026 | 29.03.2026
Pod zadanie 1 | Analiza dokumentu projektu | Wspólnie | Średni | 26.03.2026 | 29.03.2026
Pod zadanie 2 | Wymagana funkcjonalny | Wspólnie | Średni | 26.03.2026 | 29.03.2026
Pod zadanie 3 | Wymagań niefunkcjonalnych | Wspólnie | Średni | 26.03.2026 | 29.03.2026
Konfiguracja GitHub | Utworzenie repozytorium, konfiguracja branchy | Kostiantyn Korniienko | Średni | 29.03.2026 | 29.03.2026
Backlog projektu | Przygotowanie listy zadań i podział sprintów projektowych | Wspólnie | Wysoki | 26.03.2026 | 04.06.2026
Projekt UI/UX | Opracowanie wyglądu interfejsu oraz doświadczenia użytkownika | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 26.03.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 1 | Makieta ekranu startowego | Kostiantyn Korniienko | Średni | 09.04.2026 | 09.04.2026
Pod zadanie 2 | Projekt HUD gracza | Kostiantyn Korniienko | Średni | 26.03.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 3 | Projekt ekranów końcowych | Kostiantyn Korniienko | Średni | 24.05.2026 | 21.05.2026
Projekt poziomów | Przygotowanie map, przeszkód i logiki przejść między poziomami | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 26.03.2026 | 02.05.2026
Implementacja silnika gry | Stworzenie głównej pętli gry i systemu renderowania Canvas | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 18.04.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 1 | Konfiguracja Canvas | Kostiantyn Korniienko | Średni | 18.04.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 2 | Pętla renderowania | Kostiantyn Korniienko | Średni | 18.04.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 3 | Obsługa FPS | Kostiantyn Korniienko | Średni | 18.04.2026 | 21.05.2026
Sterowanie postacią | Obsługa klawiatury oraz animacji ruchu postaci | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 25.04.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 1 | Obsługa WASD | Kostiantyn Korniienko | Średni | 25.04.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 2 | Animacja ruchu | Kostiantyn Korniienko | Średni | 25.04.2026 | 21.05.2026
System kolizji | Wykrywanie kontaktu gracza ze ścianami i obiektami | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 21.05.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 1 | Kolizje ze ścianami | Kostiantyn Korniienko | Średni | 26.03.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 2 | Kolizje z przedmiotami | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 3 | Kolizje z przeciwnikami | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 06.06.2026
Mechanika labiryntu | Tworzenie siatki mapy, przejść i logiki poziomów | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 28.03.2026 | 28.05.2026
Pod zadanie 1 | Tworzenie mapy | Kostiantyn Korniienko | Średni | 28.03.2026 | 28.05.2026
Pod zadanie 2 | Przejścia między poziomami | Kostiantyn Korniienko | Średni | 02.04.2026 | 28.05.2026
Pod zadanie 3 | Sprawdzanie ukończenia poziomu | Kostiantyn Korniienko | Średni | 18.04.2026 | 28.05.2026
System przedmiotów | Dodanie kluczy, bonusów i interakcji z przedmiotami | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 1 | Dodanie kluczy | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 2 | Dodanie HP | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 21.05.2026
Pod zadanie 3 | Zbieranie przedmiotów | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 21.05.2026
Zagadki logiczne | Implementacja pytań, kodów i blokad przejść | Kostiantyn Korniienko | Średni | 04.06.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 1 | System pytań | Kostiantyn Korniienko | Średni | 04.06.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 2 | Kodowanie odpowiedzi | Kostiantyn Korniienko | Średni | 04.06.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 3 | Blokady przejść | Kostiantyn Korniienko | Średni | 06.06.2026 | 06.06.2026
Przeciwnicy i AI | Dodanie przeciwników oraz prostych zachowań AI | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 03.06.2026 | 04.06.2026
Pod zadanie 1 | Ruch przeciwników | Kostiantyn Korniienko | Średni | 03.06.2026 | 04.06.2026
Pod zadanie 2 | Śledzenie gracza | Kostiantyn Korniienko | Średni | 03.06.2026 | 04.06.2026
Pod zadanie 3 | Kolizje z graczem | Kostiantyn Korniienko | Średni | 03.06.2026 | 04.06.2026
System HP | Implementacja życia gracza i ekranu Game Over | Kostiantyn Korniienko | Średni | 21.05.2026 | 28.05.2026
Interfejs użytkownika | Wyświetlanie HP, poziomu gry i komunikatów systemowych | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 04.06.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 1 | Wyświetlanie HP | Kostiantyn Korniienko | Średni | 04.06.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 2 | Wyświetlanie poziomu | Kostiantyn Korniienko | Średni | 04.06.2026 | 06.06.2026
Pod zadanie 3 | Komunikaty systemowe | Kostiantyn Korniienko | Średni | 04.06.2026 | 06.06.2026
Dźwięki i efekty | Dodanie efektów audio i prostych animacji wizualnych | Wspólnie | Średni | 18.04.2026 | 05.06.2026
Testy funkcjonalne | Testowanie wszystkich funkcjonalności gry i raportowanie błędów | Wspólnie | Wysoki | 04.06.2026 | 07.06.2026
Poprawki błędów | Usuwanie wykrytych błędów i optymalizacja działania gry | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 28.05.2026 | 07.06.2026
Dokumentacja PDF | Przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej projektu | Kostiantyn Korniienko | Wysoki | 06.06.2026 | 07.06.2026